## Tasks
| Id | Atividade (Com identação) | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Conclusão | 45609.5739 | Sem Estimativa? | Status | Comentário
| 1 | PESQUISA E PLANEJAMENTO | 2024-10-31 | 2024-11-12 |  | 8 hrs |  | 50% | 0 | No
| 2 | levantamento de requisitos | 2024-10-31 | 2024-11-25 |  | 0 hrs |  | 60% | 2 | No
| 3 | análise de concorrentes | 2024-10-31 | 2024-11-19 |  | 0 hrs | Analista de TI[32] | 20% | 3 | No
| 4 | defnição de etrutura do aplicativo | 2024-10-31 | 2024-11-23 | 3 | 0 hrs | Analista de TI[12];Gerente do Projeto[1,92] | 30% | 3 | No
| 5 | definição de públio alvo | 2024-10-31 | 2024-11-25 |  | 8 hrs |  | 70% | 1 | No
| 6 | planejamento de recursos cronograma | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 30% | 3 | No
| 7 | DESENVOLVIMENTO O APLICATIVO | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 10% | 3 | No
| 8 | testes de usabilidade e funcionalidade | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 30% | 3 | No
| 9 | implementação de funcionalidade(busca, filtragrem, avaliação | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 20% | 3 | No
| 10 | integtração com Apis de localização de eventos | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8];Gerente do Projeto[8] | 10% | 3 | No
| 11 | testes unitários e integração | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 10% | 3 | No
| 12 | TESTES E VALIDAÇÃO | 2025-04-02 | 2025-02-16 |  | 0 hrs | Gerente do Projeto[8] | 10% | 3 | No
| 13 | validação com usuários reais | 2025-04-02 | 2025-02-25 |  | 0 hrs | Analista de TI[16] | 20% | 3 | No
| 14 | análise de resultados e ajustes | 2025-04-24 | 2025-03-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 20% | 3 | No
| 15 | testes de desempemho e seguraça | 2025-04-26 | 2025-03-24 | 4 | 0 hrs | Gerente do Projeto[16] | 20% | 3 | No
| 16 | certificação e homologação | 2025-05-11 | 2025-03-25 |  | 0 hrs |  | 20% | 2 | No
| 17 | LANÇAMENTO DE MARKETING | 2025-08-24 | 2025-03-24 | 4 | 0 hrs | Analista de Marketing[8] | 10% | 3 | No
| 18 | laçamento do aplicativo | 2025-08-25 | 2025-03-25 | 16 | 0 hrs | Analista de Marketing[8] | 10% | 3 | No
| 19 | campanha de marketing e divulgação | 2025-08-16 | 2025-04-17 |  | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 10% | 3 | No
| 20 | pacerias com estabelecimentos e eventos | 2025-09-16 | 2025-04-18 |  | 0 hrs | Analista de Marketing[48] | 10% | 3 | No
| 21 | análise de métricas e ajustes | 2025-09-16 | 2025-04-25 | 4 | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 20% | 3 | No
| 22 | planejamento de atualizações | 2025-09-16 | 2025-05-24 |  | 0 hrs |  | 20% | 2 | No
| 23 | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO | 2025-09-16 | 2025-05-17 |  | 0 hrs | Analista de logística[16] | 40% | 3 | No
| 24 | monitoramento de desempemho e erros | 16/25/2025 | 2025-05-24 |  | 0 hrs | Analista de logística[16] | 45% | 3 | No
| 25 | atualização de conteúdo e eventos | 2025-09-18 | 2025-05-17 |  | 0 hrs | Analista de logística[32] | 30% | 3 | No
| 26 | ajustes e melhorias de contínuas | 2025-09-19 | 2025-05-19 |  | 0 hrs | Analista de logística[64] | 23% | 3 | No
| 27 | análise de feedback e susgestões. | 2025-09-19 | 2025-06-24 | 4 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 32% | 3 | No
| 28 | planejamento de novas funcionalidades | 2025-09-19 | 2025-06-17 |  | 0 hrs | Analista de logística[32] | 21% | 3 | No
| 29 | melhoria na identidade turísticas da região | 2025-09-19 | 2025-06-22 |  | 8 hrs |  | 23% | 2 | No
| 30 | fornecer informações precisas e atualizadas | 2025-09-20 | 2025-06-22 |  | 0 hrs | Gerente do Projeto[1] | 27% | 3 | No
| 31 | VISIBILIDADE E INFORMAÇÕES | 2025-09-21 | 2025-06-16 |  | 8 hrs | Patrocinador | 45% | 3 | No
| 32 | INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE LOCAIS E ATIVIDADES | 2025-09-22 | 2025-06-30 |  | 0 hrs |  | 43% | 1 | No
| 33 | INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE LOCAIS E ATIVIDADES | 2025-09-22 | 2025-07-25 |  | 0 hrs |  | 34% | 2 | No
| 34 | promover descoberta de novos locais e atividades | 2025-09-21 | 2025-07-18 | 30 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 22% | 3 | No
| 35 | melhorar a experiencia turístic | 2025-09-21 | 2025-08-22 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 35% | 3 | No
0 | 35 | estimular o desenvolvimento economico local | 2025-09-22 | 2025-08-25 | 33 | 0 hrs | Fotógrafo[40] | 35% | 3 | No
2 |  | FUNCIONALIDADE | 23/092025 | 2025-08-24 | 33 | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 48% | 3 | No
3 |  | busca delocais | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 45% | 3 | No
4 |  | filtragem de sugestões | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 78% | 3 | No
5 |  | avaliação e comentários | 2025-09-24 | 2025-09-22 |  | 0 hrs | Analista de TI[8] | 23% | 3 | No
6 |  | filtragem de susgestões | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 30 | 0 hrs | Gerente do Projeto[24] | 47% | 3 | No
7 |  | notificação de eventos e promoções | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[64] | 34% | 3 | No
8 |  | BENEFICÍOS | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16];Gerente do Projeto[16] | 67% | 3 | No
9 |  | descoberta de novos locais | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 60% | 3 | No
10 |  | melhorar experiencia turística | 2025-10-01 | 2025-09-30 |  | 0 hrs | Analista de TI | 55% | 2 | No
11 |  | aumento da visibilidade para os locais e atividades | 2025-10-01 | 2025-09-30 |  | 0hrs | Analista de TI | 65% | 3 | No
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## Param
Status
Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule